## 📊 DASHBOARD
GZBR — PANEL DE CONTROL MAESTRO
GuitarZero Academy ¦ Inicio: 31 Mar 2026 ¦ Lanzamiento: 31 May 2026 ¦ Actualizar: cada lunes en Sync Fundadores
RESUMEN DE BLOQUES — Estado al 31 Mar 2026
BLOQUE | NOMBRE | TAREAS TOTALES | URGENTES / HOY | PRÓXIMA FECHA CRÍTICA | ESTADO GENERAL | ARCHIVO PRINCIPAL | NOTAS CLAVE
A | ICAs — 7 músicos en proceso | 28 | 4 urgentes | 01 Apr → Enviar ICA a Galindo & Zamora | ⟳ EN PROCESO | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | Galindo+Zamora NDA firmado. Perla/Carolina/Javier Pérez pendientes
B | LLC Delaware — $600 requeridos | 14 | 1 urgente | 12 May → Fecha límite LLC creada | BLOQUEADO $ | LEGAL/LLC DELAWARE/GuitarZero_Modelo_Legal_Transicion_LLC.docx | $600 necesarios. 6 semanas. Sin LLC no hay Connect Express ni splits.
C | Cofundadores — 2 posiciones abiertas | 12 | 2 urgentes | 01 Apr → Publicar convocatorias IT y Contenido | ⌕ BUSCANDO | OPERACIONES/MARKETING/Publicidad/GZBR_03_Cofundador_IT.docx | Javier Dir.Art. OK. IT y Contenido sin cubrir.
D | Plataforma Skool + Stripe + Zapier | 18 | 3 urgentes | 31 Mar → WhatsApp Business setup hoy | ! URGENTE | FINANZAS/Sistemas Pago/Integración de herramientas financieras para GZBR_260330_113148.docx | WhatsApp Business, 5 Payment Links, Zapier zaps deben estar ON esta semana.
E | Contenido — 30+ videos para lanzamiento | 22 | 2 urgentes | 07 Apr → Primera sesión de grabación | ⟳ EN PROCESO | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Guía filmación lista. Sesión S1 semana Apr 7. Meta: 30 videos antes del 25 May.
F | Lanzamiento — 31 Mayo 2026 | 16 | 0 | 25 May → LAUNCH DAY | ○ PENDIENTE | OPERACIONES/SKOOL PLATAFORMA/1__Checklist_Maestro_Lanzamiento_GZTOBR_V8.2.docx | 61 días. Gate 0→1 requerido antes de escalar. Pre-campaña inicia 10 May.
CRONOGRAMA MAESTRO — 8 SEMANAS AL LANZAMIENTO
SEMANA | ACCIONES PRINCIPALES
S1 — Mar31-Abr6 | Setup WhatsApp Business. Enviar ICA a Galindo+Zamora. Publicar convocatorias cofundadores. Verificar Stripe + Zapier.
S2 — Abr7-13 | Sesión grabación #1 (casa Javier). ICA firma Galindo+Zamora. Onboarding ICA iniciado. Enviar NDA a Perla y Carolina.
S3 — Abr14-20 | Sesión grabación #2 (La Maquila). Onboarding completo Galindo+Zamora. NDA firma Perla/Carolina. Entrevistas cofundadores.
S4 — Abr21-27 | Sesión grabación #3. ICA firma Perla+Carolina. Selección cofundador IT/Contenido. Iniciar recaudación $600 LLC activamente.
S5 — Abr28-May4 | Sesión grabación #4. Onboarding cofundadores. Stripe Atlas: abrir proceso LLC si hay $600. 20+ videos en banco.
S6 — May5-11 | LLC creada (deadline). EIN gestionado. Mercury Bank abierto. Sesión grabación #5. 30+ videos listos.
S7 — May12-18 | Migrar Stripe a LLC. Wise Business conectado. Pre-campaña WhatsApp activa. Content schedule lanzamiento definido.
S8 — May19-25 | Connect Express activo (splits automáticos). Pre-lanzamiento: 10 alumnos beta. Campaña intensiva WA+Redes.
LAUNCH — May31 | 🚀 LANZAMIENTO OFICIAL GuitarZero Academy. Meta Gate 0→1: 20+ leads, 5+ pagados.
LEYENDA DE STATUS
✓ FIRMADO / COMPLETADO | ⟳ EN PROCESO | ! URGENTE / HOY | ◉ ESTA SEMANA | ○ PENDIENTE | ✗ BLOQUEADO | ⌕ BUSCANDO

## 🎸 ICAs
BLOQUE A — ICAs (Instructores Creadores de Academia)
ICAs confirmados con NDA: Galindo Manzo, Zamora Torres ¦ ICA completo: Javier Pérez (cofundador) ¦ Pendientes NDA+ICA: Perla Villegas, Carolina García ¦ Karla Lara: revisar estado
► ESTADO ACTUAL DE CADA ICA — Semáforo de contratación
ICA / NOMBRE | INSTRUMENTO / ROL | NDA | ICA | ONBOARDING 7 DÍAS | PRIMERA GRABACIÓN | CONTENIDO ACTIVO | ESTADO GENERAL | ARCHIVO NDA | ARCHIVO ICA | ACCIÓN INMEDIATA | NOTAS
Francisco Javier Galindo Manzo | Instrumento (confirmar) | ✓ FIRMADO | ! URGENTE | ○ PENDIENTE | 21 Apr | ○ PENDIENTE | ! URGENTE | LEGAL/NDA & CONTRATOS/MUSICOS DOCUMENTOS/NDA_Galindo Manzo Francisco Javier140326.docx | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | Enviar GZ_ICA_Universal_V4 HOY 31 Mar | NDA firmado 14 Mar. Falta ICA. Instrumento a confirmar.
Ignacio Zamora Torres | Instrumento (confirmar) | ✓ FIRMADO | ! URGENTE | ○ PENDIENTE | 21 Apr | ○ PENDIENTE | ! URGENTE | LEGAL/NDA & CONTRATOS/MUSICOS DOCUMENTOS/NDA_ZamoraTorresIgnacio 140326.docx | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | Enviar GZ_ICA_Universal_V4 HOY 31 Mar | NDA firmado 14 Mar. Falta ICA. Instrumento a confirmar.
Javier Pérez (Co-Fundador Dir. Art.) | Guitarra + Director Artístico | ✓ FIRMADO | ✓ FIRMADO | ⟳ EN PROCESO | 07 Apr | ⟳ EN PROCESO | ⟳ EN PROCESO | LEGAL/LLC DELAWARE/SOCIOGUITARZERO/GZ_ICA_Javier_CoFundador.docx | LEGAL/LLC DELAWARE/SOCIOGUITARZERO/GZ_ICA_Javier_CoFundador.docx | Sincronizar sesión grabación 07 Apr | ICA cofundador firmado. Coordinar primera sesión batch grabación.
Perla Elizenda Villegas Mancil | Por confirmar | ! URGENTE | ○ PENDIENTE | ○ PENDIENTE | 05 May | ○ PENDIENTE | ! URGENTE | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_NDA_Universal_V4.docx | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | Enviar NDA HOY 31 Mar, ICA cuando firme | NDA no firmado. Enviar GZ_NDA_Universal_V4 urgente.
Carolina García | Por confirmar | ! URGENTE | ○ PENDIENTE | ○ PENDIENTE | 05 May | ○ PENDIENTE | ! URGENTE | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_NDA_Universal_V4.docx | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | Enviar NDA HOY 31 Mar, ICA cuando firme | NDA no firmado. Enviar GZ_NDA_Universal_V4 urgente.
ICA #6 — Por reclutar | Batería | ○ PENDIENTE | ○ PENDIENTE | ○ PENDIENTE | 19 May | ○ PENDIENTE | ⌕ BUSCANDO | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_NDA_Universal_V4.docx | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | Publicar GZBR_02_Bateria.docx en redes | Usar convocatoria GZBR_02_Bateria en redes sociales.
ICA #7 — Por reclutar | Voz / Canto | ○ PENDIENTE | ○ PENDIENTE | ○ PENDIENTE | 19 May | ○ PENDIENTE | ⌕ BUSCANDO | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_NDA_Universal_V4.docx | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | Publicar GZBR_01_Voz.docx en redes | Usar convocatoria GZBR_01_Voz en redes sociales.
► PLAN DE ACCIÓN SEMANA A SEMANA — ICAs
# | SEMANA | FECHA | ACCIÓN | RESPONSABLE | ICA INVOLUCRADO | STATUS | TIEMPO EST. | ARCHIVO REFERENCIA | NOTAS
1 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | Enviar GZ_ICA_Universal_V4.docx a Francisco Javier Galindo Manzo vía WhatsApp + correo | José Luis | Galindo Manzo | ! URGENTE | 15 min | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | Personalizar con nombre, instrumento, % ICA. Asegurarse de que firma antes del 7 Abr.
2 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | Enviar GZ_ICA_Universal_V4.docx a Ignacio Zamora Torres vía WhatsApp + correo | José Luis | Zamora Torres | ! URGENTE | 15 min | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | Mismo proceso que Galindo. Confirmar instrumento primero.
3 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | Enviar GZ_NDA_Universal_V4.docx a Perla Elizenda Villegas Mancil | José Luis | Perla Villegas | ! URGENTE | 10 min | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_NDA_Universal_V4.docx | NDA primero. Una vez firmado, enviar ICA al día siguiente.
4 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | Enviar GZ_NDA_Universal_V4.docx a Carolina García | José Luis | Carolina García | ! URGENTE | 10 min | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_NDA_Universal_V4.docx | NDA primero. Una vez firmado, enviar ICA al día siguiente.
5 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | Agendar primera sesión de grabación con Javier Pérez (semana Apr 7) | José Luis + Javier | Javier Pérez | ◉ ESTA SEMANA | 20 min | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Usar Biblia de Producción. Casa Javier, 9-11am o 4-6pm. Confirmar día.
6 | S1 — Abr 2 | 02 Apr | Confirmar instrumento y comunidad de Galindo Manzo (call/WA 15 min) | José Luis | Galindo Manzo | ◉ ESTA SEMANA | 15 min | PLAN NEGOCIOS/GuitarZero_Plan_Negocios_V8_3.docx | Verificar qué comunidad de las 9 le corresponde. Define qué grabar.
7 | S1 — Abr 2 | 02 Apr | Confirmar instrumento y comunidad de Zamora Torres (call/WA 15 min) | José Luis | Zamora Torres | ◉ ESTA SEMANA | 15 min | PLAN NEGOCIOS/GuitarZero_Plan_Negocios_V8_3.docx | Mismo proceso Galindo. Comunidades disponibles: ver Plan V8.3 Sección 5.
8 | S1 — Abr 3 | 03 Apr | Follow-up ICA Galindo si no ha firmado | José Luis | Galindo Manzo | ◉ ESTA SEMANA | 5 min | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | WhatsApp directo: "Hola Francisco, ¿pudiste revisar el ICA? Tienes dudas?"
9 | S1 — Abr 3 | 03 Apr | Follow-up ICA Zamora si no ha firmado | José Luis | Zamora Torres | ◉ ESTA SEMANA | 5 min | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | Mismo mensaje que Galindo.
10 | S2 — Abr 7 | 07 Apr | Sesión de grabación #1 — Casa Javier (batch 20-30 videos) | José Luis (opera cámara) Javier Pérez (frente) | Javier Pérez | ○ PENDIENTE | 3-4 hrs | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Seguir Biblia de Producción V1.0. Pilar 1: Quick Win (40%). Ver Flujo PDF.
11 | S2 — Abr 7 | 07 Apr | Iniciar onboarding 7 días con ICAs que ya firmaron ICA (Galindo + Zamora) | José Luis + Javier | Galindo + Zamora | ○ PENDIENTE | 45 min | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Manual de Operaciones V8.3 — Sección Onboarding ICA. Día 1: alineación con Método BandLoop.
12 | S2 — Abr 10 | 10 Apr | Enviar ICA a Perla una vez que firme NDA | José Luis | Perla Villegas | ○ PENDIENTE | 10 min | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | Condicionado a firma del NDA en S1.
13 | S2 — Abr 10 | 10 Apr | Enviar ICA a Carolina una vez que firme NDA | José Luis | Carolina García | ○ PENDIENTE | 10 min | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_ICA_Universal_V4.docx | Condicionado a firma del NDA en S1.
14 | S3 — Abr 14 | 14 Apr | Sesión grabación #2 — La Maquila o República Malta | José Luis (cámara) Galindo o Zamora | Galindo / Zamora | ○ PENDIENTE | 3-4 hrs | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Coordinado por Acuerdo Colaboración firmado. Pedir encender iluminación de escenario.
15 | S3 — Abr 14 | 14 Apr | Completar onboarding Galindo + Zamora (día 7) | Javier (Dir. Art.) | Galindo + Zamora | ○ PENDIENTE | 1 hr | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Verificar criterios de aprobación piloto (Manual Ops V8.3). Aprobación del Dir. Artístico.
16 | S3 — Abr 16 | 16 Apr | Iniciar onboarding 7 días Perla Villegas (si ICA firmado) | Javier (Dir. Art.) | Perla Villegas | ○ PENDIENTE | 45 min | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Condicionado a firma ICA en S2.
17 | S3 — Abr 16 | 16 Apr | Iniciar onboarding 7 días Carolina García (si ICA firmado) | Javier (Dir. Art.) | Carolina García | ○ PENDIENTE | 45 min | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Condicionado a firma ICA en S2.
18 | S4 — Abr 21 | 21 Apr | Primera grabación oficial Galindo Manzo en su comunidad | José Luis (cámara) | Galindo Manzo | ○ PENDIENTE | 2-3 hrs | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Sistema 3 ángulos. Pilar 1 (Quick Win) primero. Ver Flujo de Producción PDF.
19 | S4 — Abr 21 | 21 Apr | Primera grabación oficial Zamora Torres en su comunidad | José Luis (cámara) | Zamora Torres | ○ PENDIENTE | 2-3 hrs | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Misma mecánica que Galindo.
20 | S5 — Abr 28 | 28 Apr | Completar onboarding Perla + Carolina (día 7) | Javier (Dir. Art.) | Perla + Carolina | ○ PENDIENTE | 1 hr | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Criterios de aprobación piloto — Manual Ops V8.3.
21 | S5 — Abr 28 | 28 Apr | Primera grabación oficial Perla Villegas | José Luis (cámara) | Perla Villegas | ○ PENDIENTE | 2-3 hrs | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Condicionado a onboarding completado.
22 | S6 — May 5 | 05 May | Revisar banco de contenido: ¿30+ videos listos? | José Luis | Todos los ICAs | ○ PENDIENTE | 1 hr | FINANZAS/GZBR_Calendario_Contenido_S1_KPIs_260331.xlsx | Usar Excel Calendario Contenido. Si < 30 videos → agregar sesión de grabación extra.
23 | S7 — May 12 | 12 May | Publicar convocatoria ICA Batería (GZBR_02_Bateria) | José Luis | ICA #6 Nuevo | ○ PENDIENTE | 30 min | OPERACIONES/MARKETING/Publicidad/GZBR_02_Bateria.docx | TikTok + Instagram + WhatsApp. Seguir formato de invitaciones.
24 | S7 — May 12 | 12 May | Publicar convocatoria ICA Voz (GZBR_01_Voz) | José Luis | ICA #7 Nuevo | ○ PENDIENTE | 30 min | OPERACIONES/MARKETING/Publicidad/GZBR_01_Voz.docx | Mismo proceso que batería.
25 | S8 — May 19 | 19 May | Verificar que todos los ICAs tienen Stripe Connect Express configurado | José Luis (Tech) | Todos los ICAs | ○ PENDIENTE | 1 hr | FINANZAS/Sistemas Pago/Integración de herramientas financieras para GZBR_260330_113148.docx | Requiere LLC activa. Sin LLC → sin Connect Express → dispersión manual temporal.
26 | Pre-launch May 25 | 25 May | Revisión final: cada ICA tiene al menos 5 videos publicados y está activo en Skool | Javier (Dir. Art.) | Todos los ICAs | ○ PENDIENTE | 2 hrs | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Usar KPIs Dashboard (Manual Ops V8.3 Sección 6). Si algún ICA no está activo → plan B.
27 | Launch May 31 | 31 May | LANZAMIENTO: ICAs en modo publicación activa (mínimo 2 posts/semana cada uno) | Javier (Dir. Art.) | Todos los ICAs | ○ PENDIENTE | Operación continua | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Activar Checklist Semanal del Manual de Operaciones.
28 | Ongoing | Continuo | Compartir GZBR_ICA_Creator_Playbook.pdf con cada ICA al firmar | José Luis | Todos | ○ PENDIENTE | 5 min/ICA | OPERACIONES/MANUALES/Método BandLoop V8.3/MODULOS GZBR/GZBR_ICA_Creator_Playbook.pdf | PDF que explica cómo crear contenido siguiendo el Método BandLoop.

## 🏛 LLC Delaware
BLOQUE B — LLC DELAWARE — $600 USD ¦ Deadline: 11 May 2026 (6 semanas)
⚠ BLOQUEADO POR CAPITAL: Se necesitan $600 USD para Stripe Atlas ($500) + gastos adicionales (~$100). Sin LLC → sin Connect Express → distribución automática ICA imposible. Prioridad #1 financiera.
# | SEMANA | FECHA | PASO / ACCIÓN | COSTO USD | TIEMPO EST. | STATUS | PREREQ. | ARCHIVO REFERENCIA | NOTAS IMPORTANTES
1 | S1 — Abr1-6 | 01 Apr | ESTRATEGIA $600: Identificar 3 fuentes potenciales (ahorros personales / adelanto de alumno / préstamo familiar) | $0 | 1 hr | ! URGENTE | Ninguno | PLAN NEGOCIOS/GuitarZero_Plan_Negocios_V8_3.docx | Sin LLC no hay splits automáticos. Cada semana sin LLC = distribución manual. Definir hoy cómo conseguir los $600.
2 | S1 — Abr1-6 | 02 Apr | QUICK WIN: Inscribir 1 alumno Premium ($99) o 7 alumnos Básico ($14) = $99-$98. Acumulando para LLC. | $0 costo | — ventas | ! URGENTE | WA Business activo | FINANZAS/GZBR_Scripts_WhatsApp_V1_260331.docx | Cada alumno pagado acerca al goal de $600. WhatsApp como canal principal (scripts listos en FINANZAS/).
3 | S2 — Abr7-13 | 10 Apr | Meta parcial: tener $200 USD acumulados (ahorros + primeras ventas) | $0 costo | Ventas | ○ PENDIENTE | Acción #1 y #2 | PLAN NEGOCIOS/GuitarZero_Plan_Negocios_V8_3.docx | Tracking semanal en Excel Calendario KPIs. Si no se logra → escalar urgencia de ventas en S3.
4 | S4 — Abr21-27 | 24 Apr | Meta parcial: tener $400 USD acumulados | $0 costo | Ventas | ○ PENDIENTE | Acción #3 | PLAN NEGOCIOS/GuitarZero_Plan_Negocios_V8_3.docx | Punto de no retorno: si a Apr 24 no hay $400, ajustar plan (extensión de 2 semanas o búsqueda activa de primer alumni premium).
5 | S5-6 — May1-11 | 02 May | ABRIR STRIPE ATLAS: Con $500+ disponibles, iniciar proceso en stripe.com/atlas | $500 | 1 hr setup 7-14 días proceso | ○ PENDIENTE | $500 disponibles | LEGAL/LLC DELAWARE/GuitarZero_Modelo_Legal_Transicion_LLC.docx | Stripe Atlas incluye: LLC Delaware + EIN + Stripe account. Ver GuitarZero_Modelo_Legal_Transicion_LLC.docx para el proceso completo.
6 | S6 — May5-11 | 08 May | MERCURY BANK: Abrir cuenta business (online, gratis, para startups USA) | $0 | 30 min 1-3 días aprobación | ○ PENDIENTE | LLC creada | LEGAL/LLC DELAWARE/GuitarZero_Modelo_Legal_Transicion_LLC.docx | mercury.com — requiere LLC + EIN. Cuenta en USD para recibir pagos de Stripe. Transferir a Wise para convertir a MXN.
7 | S6 — May8-11 | 09 May | EIN: Solicitar Employer Identification Number (IRS Form SS-4) | $0 | 30 min online O 4-6 semanas correo | ○ PENDIENTE | LLC creada | LEGAL/LLC DELAWARE/GuitarZero_Modelo_Legal_Transicion_LLC.docx | Aplicar online en irs.gov (número inmediato) o por fax (4-6 semanas). Aplicar online para no retrasar el timeline.
8 | S6 — May11 | 11 May | DEADLINE LLC CREADA: Para esta fecha debe estar operativa la LLC, EIN y Mercury Bank | $0 extra | — | ○ PENDIENTE | Acciones 5-7 | LEGAL/LLC DELAWARE/GuitarZero_Modelo_Legal_Transicion_LLC.docx | Fecha límite para no comprometer el lanzamiento de 31 May. Si hay retraso → distribución manual hasta S8.
9 | S7 — May12-18 | 12 May | WISE BUSINESS: Crear cuenta Wise Business (USD→MXN) | ~1% por transferencia | 20 min Aprobación 1-2 días | ○ PENDIENTE | LLC + EIN | FINANZAS/Sistemas Pago/Integración de herramientas financieras para GZBR_260330_113148.docx | wise.com/business — para transferir de Mercury (USD) a cuentas MX de José Luis y Javier. ~1% de fee.
10 | S7 — May12-18 | 14 May | MIGRAR STRIPE: Cambiar Stripe de persona física MX a LLC Delaware | $0 | 2-3 hrs | ○ PENDIENTE | LLC + EIN + Mercury | LEGAL/LLC DELAWARE/GuitarZero_Modelo_Legal_Transicion_LLC.docx | Crear nueva cuenta Stripe con LLC. Actualizar todos los Payment Links. Actualizar Zapier con nuevo Stripe account.
11 | S7 — May14-18 | 16 May | STRIPE CONNECT EXPRESS: Configurar para todos los ICAs activos (dispersión automática) | $0 | 40 min + 10 min/ICA | ○ PENDIENTE | Stripe LLC activo | FINANZAS/Sistemas Pago/Integración de herramientas financieras para GZBR_260330_113148.docx | Cada ICA crea su cuenta Express (~10 min). GZBR aplica splits: 20% ICAs + 9% Dirs automáticamente. Ver Integración Financiera.
12 | S8 — May19-25 | 20 May | TEST COMPLETO: Pago de prueba → splits → Mercury → Wise → cuentas MX | $0 | 1 hr | ○ PENDIENTE | Todo lo anterior | FINANZAS/Sistemas Pago/Integración de herramientas financieras para GZBR_260330_113148.docx | Verificar el flujo completo antes del lanzamiento. Día 5 del mes = dispersión. Ver diagrama en Integración Financiera.
13 | Pre-launch May 28 | 28 May | GZBR Credits en Stripe Billing: configurar coupons $2/$5/$10 | $0 | 15 min | ○ PENDIENTE | Stripe LLC activo | PLAN NEGOCIOS/GuitarZero_Plan_Negocios_V8_3.docx | Stripe Billing → Coupons. Ver Plan V8.3 Sección 9. Sistema de retención de alumnos (Starbucks Stars model).
14 | Launch May 31 | 31 May | LANZAMIENTO con flujo financiero 100% automatizado | $0 | — | ○ PENDIENTE | Todo anterior | FINANZAS/Sistemas Pago/Integración de herramientas financieras para GZBR_260330_113148.docx | Meta: pago llega → Skool automático → WhatsApp bienvenida → splits a ICAs el día 5. Sin intervención manual.
RESUMEN DE COSTOS LLC: Stripe Atlas $500 (incluye LLC+EIN+Stripe) ¦ Mercury Bank $0 ¦ Wise ~1%/transferencia ¦ TOTAL MÍNIMO: $500 USD ¦ Buffer recomendado: $600 USD

## 🤝 Cofundadores
BLOQUE C — COFUNDADORES — Estado y Plan de Acción
Javier Pérez (Dir. Artístico): ICA firmado ✓ ¦ IT Cofundador: VACANTE — buscando ¦ Contenido/Community Manager: VACANTE — buscando
# | SEMANA | FECHA | ACCIÓN | COFUNDADOR | STATUS | TIEMPO | ARCHIVO REFERENCIA | NOTAS
1 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | Sync semanal Javier Pérez: alinear plan de grabaciones S2 (Apr 7) | Javier Pérez Dir. Artístico | ⟳ EN PROCESO | 30 min | LEGAL/LLC DELAWARE/SOCIOGUITARZERO/GZ_ICA_Javier_CoFundador.docx | Definir: qué instrumentos filma primero, en qué locación, qué pilares de contenido cubre él personalmente.
2 | S1 — Abr 1 | 02 Apr | Javier: revisar Biblia de Producción Visual V1.0 (guía de filmación) | Javier Pérez | ◉ ESTA SEMANA | 1 hr | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Asegurarse de que entiende las 7 tomas maestras y el protocolo one-man crew antes de S2.
3 | S1 — Abr 3 | 03 Apr | Javier: confirmar su disponibilidad para sesión de grabación batch Apr 7 | Javier Pérez | ! URGENTE | 5 min | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Confirmar horario 9-11am o 4-6pm en su casa. Preparar instrumento y espacio.
4 | S2 — Abr 7 | 07 Apr | SESIÓN GRABACIÓN #1 con Javier: 20-30 videos batch (casa Javier, luz natural) | José Luis + Javier | ○ PENDIENTE | 3-4 hrs | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Primera sesión formal. Seguir Flujo de Producción PDF. Pilar 1 (Quick Win) prioritario.
5 | Semanal | Cada lunes | Sync Fundadores semanal: revisar KPIs del canal WA, progreso alumnos, decisiones de escala | José Luis + Javier | ○ PENDIENTE | 45 min | OPERACIONES/MANUALES ADMIN/MANUALES CEO/GZ_Manual_CEO_V8_3.docx | Dashboard KPIs en Excel Calendario. Agenda: métricas → decisiones → acciones de la semana.
6 | S2 — Abr 10 | 10 Apr | Javier: supervisar onboarding ICAs Galindo + Zamora (como Dir. Artístico) | Javier Pérez Dir. Artístico | ○ PENDIENTE | 2 hrs | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Manual de Operaciones V8.3 — Onboarding ICA 7 días. Javier es el responsable de que los ICAs sigan el Método BandLoop.
7 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | PUBLICAR convocatoria Cofundador IT en redes (TikTok + Instagram + LinkedIn) | José Luis | ! URGENTE | 30 min | OPERACIONES/MARKETING/Publicidad/GZBR_03_Cofundador_IT.docx | Usar GZBR_03_Cofundador_IT.docx. Publicar como post + story + WhatsApp Status. Perfil: administrador hardware/software/redes.
8 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | WhatsApp directo a contactos de confianza con perfil IT de TJ | José Luis | ! URGENTE | 20 min | OPERACIONES/MARKETING/Publicidad/GZBR_03_Cofundador_IT.docx | Buscar en contactos: ingenieros en sistemas, admins de red, técnicos con interés en música. Mensaje personal, no masivo.
9 | S2 — Abr 7 | 07 Apr | Deadline recepción de aplicaciones Cofundador IT | José Luis | ○ PENDIENTE | — | OPERACIONES/MARKETING/Publicidad/GZBR_03_Cofundador_IT.docx | Recolectar perfiles. Si no hay candidatos → extender 1 semana y ampliar búsqueda a grupos de Facebook/LinkedIn TJ.
10 | S2 — Abr 10 | 10 Apr | Entrevistas candidatos IT (máx 3 entrevistas de 30 min) | José Luis | ○ PENDIENTE | 1.5 hrs | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Criterios: tolerancia al reto emprendedor, conocimiento técnico verificable, disponibilidad de tiempo. Ver perfil en GZBR_03_Cofundador_IT.
11 | S3 — Abr 14 | 14 Apr | Selección Cofundador IT: firma NDA + ICA | José Luis | ○ PENDIENTE | 30 min | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_NDA_Universal_V4.docx | NDA primero (GZ_NDA_Universal), luego ICA cofundador. Adaptar GZ_ICA_Javier_CoFundador.docx para IT.
12 | S3 — Abr 14 | 16 Apr | Onboarding Cofundador IT: 5 días (protocolo Director Externo) | José Luis | ○ PENDIENTE | 5 días | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Manual de Operaciones V8.3 — Onboarding Director Externo 5 días. Stack tecnológico: Skool, Stripe, Zapier, JackTrip, Notion.
13 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | PUBLICAR convocatoria Cofundador Contenido/Community Manager | José Luis | ! URGENTE | 30 min | OPERACIONES/MARKETING/Publicidad/GZBR_04_Cofundador_Contenido.docx | Usar GZBR_04_Cofundador_Contenido.docx. Perfil: manejo sólido de redes, métricas, sensibilidad musical.
14 | S1 — Abr 2 | 02 Apr | WhatsApp directo a contactos con perfil de contenido/marketing | José Luis | ! URGENTE | 20 min | OPERACIONES/MARKETING/Publicidad/GZBR_04_Cofundador_Contenido.docx | Community managers, creadores de contenido, marketeros que conozcas en TJ. Mensaje personal.
15 | S2 — Abr 7 | 07 Apr | Deadline recepción aplicaciones Cofundador Contenido | José Luis | ○ PENDIENTE | — | OPERACIONES/MARKETING/Publicidad/GZBR_04_Cofundador_Contenido.docx | Si no hay candidatos → extender y buscar en grupos de marketing de TJ.
16 | S2 — Abr 10 | 10 Apr | Entrevistas candidatos Contenido (máx 3 de 30 min) | José Luis | ○ PENDIENTE | 1.5 hrs | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Criterios: portafolio de contenido, métricas reales de alguna cuenta, pasión por música. Ver perfil GZBR_04_Cofundador_Contenido.
17 | S3 — Abr 14 | 14 Apr | Selección Cofundador Contenido: firma NDA + ICA | José Luis | ○ PENDIENTE | 30 min | LEGAL/NDA & CONTRATOS/ICA & NDA V8.3/GZ_NDA_Universal_V4.docx | Misma mecánica que IT. Adaptar ICA para rol de contenido.
18 | S3 — Abr 16 | 16 Apr | Onboarding Cofundador Contenido: 5 días | José Luis | ○ PENDIENTE | 5 días | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Responsable inmediato: ejecutar calendario de contenido semanal, gestionar redes, reportar métricas en Excel KPIs.
19 | S4+ — Continuo | Continuo | Sync Fundadores expandido (4 personas): José Luis + Javier + IT + Contenido — lunes cada semana | Todos | ○ PENDIENTE | 45 min | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Agenda: KPIs → acciones → decisiones. Manual de Operaciones V8.3 — Cadencias de reunión.

## ⚙ Plataforma
BLOQUE D — PLATAFORMA & TECH — Skool + Stripe + Zapier + WhatsApp
Meta: flujo completo activo antes del 7 Abr (S1) — Pago → Skool automático → WhatsApp bienvenida. Verificar hoy: WhatsApp Business + 5 Payment Links + Zapier ON.
# | SEMANA | FECHA | ACCIÓN | HERRAMIENTA | STATUS | TIEMPO | ARCHIVO REFERENCIA | COSTO | NOTAS
1 | S1 — HOY | 31 Mar | Setup COMPLETO WhatsApp Business (checklist de 7 bloques) | WhatsApp Business | ! URGENTE | 2 hrs | FINANZAS/GZBR_Setup_WhatsApp_Business_Checklist_260331.docx | $0 | Usar GZBR_Setup_WhatsApp_Business_Checklist_260331.docx. Perfil + mensajes automáticos + catálogo 5 tiers + etiquetas + respuestas rápidas.
2 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | Verificar 5 Payment Links en Stripe activos y probados | Stripe | ! URGENTE | 45 min | FINANZAS/Sistemas Pago/Integración de herramientas financieras para GZBR_260330_113148.docx | $0 | Un link por tier: Básico $14 / Avanzado $25 / Premium $99 / Pro $149 / Industria $249. Test de pago real antes de activar.
3 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | Verificar Zapier: Zap principal ON (Stripe → Skool → WhatsApp) | Zapier | ! URGENTE | 30 min | FINANZAS/Sistemas Pago/Integración de herramientas financieras para GZBR_260330_113148.docx | $0 (plan free) | Zap: New Payment → Invite Skool → WhatsApp bienvenida. Hacer pago de prueba y verificar que el mensaje llega.
4 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | Agregar link wa.me/526633243845 en bios de TODAS las redes sociales | TikTok/IG/YouTube | ! URGENTE | 20 min | FINANZAS/GZBR_Setup_WhatsApp_Business_Checklist_260331.docx | $0 | TikTok bio + Instagram bio + YouTube About + Facebook página. Link directo al WhatsApp Business.
5 | S1 — Abr 2 | 02 Apr | Configurar Zapier: Zap de retención anti-churn (inactivo 7 días → WhatsApp) | Zapier | ◉ ESTA SEMANA | 20 min | FINANZAS/Sistemas Pago/Integración de herramientas financieras para GZBR_260330_113148.docx | $0 | Segundo Zap para retención. Trigger: miembro Skool inactivo 7 días. Ver Integración Financiera V8.3.
6 | S1 — Abr 3 | 03 Apr | Configurar comunidad Guitarra en Skool: About, categorías, preguntas membresía, post Start Here | Skool | ◉ ESTA SEMANA | 2 hrs | OPERACIONES/SKOOL PLATAFORMA/3__Guia_Setup_Skool_GZTOBR_V8.2.docx | $9/mes (Hobby) | Guia_Setup_Skool V8.2 — Fase 2. Banner 1048×576, logo 500×500, URL skool.com/guitarzero-guitarra.
7 | S1 — Abr 4 | 04 Apr | Grabar video de bienvenida 2-5 min para About de Skool (José Luis + Javier) | Skool + Samsung Note | ◉ ESTA SEMANA | 1-2 hrs | OPERACIONES/SKOOL PLATAFORMA/3__Guia_Setup_Skool_GZTOBR_V8.2.docx | $0 | Promesa: De Cero a tu Banda en 30 días. CTA: únete ahora. Usar Performer Shot (Toma #03 de Biblia).
8 | S2 — Abr 7 | 07 Apr | Subir primeros 5 videos del MVP a Skool Classroom (YouTube Unlisted como host) | Skool + YouTube | ○ PENDIENTE | 2 hrs | OPERACIONES/SKOOL PLATAFORMA/3__Guia_Setup_Skool_GZTOBR_V8.2.docx | $0 | MVP = Módulos 1-3 del Método BandLoop (15 videos totales). No grabar todo antes de validar. Guia_Setup_Skool — MVP Classroom.
9 | S2 — Abr 10 | 10 Apr | Test completo del flujo: pago real $14 → Skool → WhatsApp. Verificar con un alumno de prueba. | Stripe+Skool+Zapier+WA | ○ PENDIENTE | 30 min | FINANZAS/Sistemas Pago/Integración de herramientas financieras para GZBR_260330_113148.docx | $14 test | Usar número de teléfono de confianza como alumno de prueba. Verificar que llegan: invite Skool + WhatsApp bienvenida + acceso a cursos.
10 | S2 — Abr 13 | 13 Apr | Activar Meta Pixel en Skool (para ads pagados en S7-8) | Skool + Meta | ○ PENDIENTE | 15 min | OPERACIONES/SKOOL PLATAFORMA/3__Guia_Setup_Skool_GZTOBR_V8.2.docx | $0 | Guia_Setup_Skool — Settings críticos. Pixel se activa ANTES de lanzar ads (necesita datos de tráfico acumulado).
11 | S3 — Abr 14 | 14 Apr | Configurar gamificación en Skool: 9 niveles personalizados + puntos por actividad | Skool | ○ PENDIENTE | 45 min | OPERACIONES/SKOOL PLATAFORMA/3__Guia_Setup_Skool_GZTOBR_V8.2.docx | $0 | Guia_Setup_Skool — Gamificación. 1 like = 1 punto. Niveles con nombres de bandas icónicas (sugerencia).
12 | S4 — Abr 21 | 21 Apr | Configurar GZBR Credits en Stripe Billing: coupons $2, $5, $10 | Stripe Billing | ○ PENDIENTE | 15 min | PLAN NEGOCIOS/GuitarZero_Plan_Negocios_V8_3.docx | $0 | Plan V8.3 Sección 9. Sistema de retención: puntos canjeables. Billing → Coupons → New Coupon.
13 | S4 — Abr 24 | 24 Apr | Verificar JackTrip: sesión de prueba con 2-3 ICAs activos | JackTrip | ○ PENDIENTE | 1 hr | PLAN NEGOCIOS/GuitarZero_Plan_Negocios_V8_3.docx | $0-$10/mes | JackTrip es el diferenciador central. Verificar latencia <25ms entre TJ y otra ciudad. Documentar en video para contenido.
14 | S7 — May 12 | 12 May | Upgrade Skool a Plan Pro ($99/mes) si hay 8+ Premium O 36+ Básico O $2,000+/mes | Skool | ○ PENDIENTE | 10 min | OPERACIONES/SKOOL PLATAFORMA/3__Guia_Setup_Skool_GZTOBR_V8.2.docx | $99/mes | Guia_Setup_Skool — Fase 2. Plan Pro = ilimitadas comunidades = activar las 9. El ahorro en comisiones (10%→2.9%) justifica el upgrade.
15 | S8 — May 19 | 19 May | Pre-launch: verificar que toda la automatización funciona bajo carga (10 pagos simultáneos) | Todos los sistemas | ○ PENDIENTE | 1 hr | FINANZAS/Sistemas Pago/Integración de herramientas financieras para GZBR_260330_113148.docx | $0 | Stress test del flujo. Verificar que Zapier no excede las 100 tareas/mes del plan Free (calcular uso real).
16 | Launch May 31 | 31 May | LANZAMIENTO: todos los sistemas ON, monitoreo en tiempo real durante el primer día | Todos | ○ PENDIENTE | Día completo | OPERACIONES/SKOOL PLATAFORMA/1__Checklist_Maestro_Lanzamiento_GZTOBR_V8.2.docx | $0 extra | Checklist Maestro Lanzamiento V8.2 — Día 0. Tener laptop + teléfono disponibles 100% ese día.
17 | Post-launch | Continuo | Monitoreo semanal: Zapier tareas usadas, Stripe fees, Skool members activos | José Luis / IT Cofo | ○ PENDIENTE | 30 min/semana | OPERACIONES/MANUALES ADMIN/MANUALES CEO/GZ_Manual_CEO_V8_3.docx | $0 | Dashboard KPIs en Excel Calendario. Si Zapier supera 80 tasks/mes → upgrade a Starter ($20/mes).
18 | Post-launch | Continuo | Protocolo cancelación activo: video empatía + encuesta + oferta 50% off | Skool + Manual | ○ PENDIENTE | Según ocurra | OPERACIONES/SKOOL PLATAFORMA/3__Guia_Setup_Skool_GZTOBR_V8.2.docx | $0 | Guia_Setup_Skool — Protocolo cancelación. Activar SIEMPRE antes de que el alumno cancele definitivamente.

## 🎬 Contenido
BLOQUE E — CONTENIDO & GRABACIONES — Meta: 30+ videos antes del 25 May
Equipo: Samsung Note 10+ + Kit Vlogging USB-C ¦ Locaciones: Casa Javier / Casa JL / La Maquila / Rep. Malta ¦ Guía: Biblia de Producción V1.0 ¦ Meta batch: 20-30 videos por sesión de 3-4 hrs
# | SEMANA | FECHA | ACCIÓN / SESIÓN | LOCACIÓN | ICAs INVOLUCRADOS | STATUS | OUTPUT ESPERADO | ARCHIVO REFERENCIA | NOTAS
1 | S1 — Abr 1 | 01 Apr | Preparar shot list sesión #1: 10 segmentos Quick Win para guitarra | Casa Javier | Javier Pérez | ! URGENTE | Shot list lista | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Ver Biblia Producción V1.0 — Sección 11.2 (Content Pillar System). Pilar 1 Quick Win = 40% producción.
2 | S1 — Abr 4 | 04 Apr | Crear script MacBook (48pt) para los 10 segmentos de la sesión #1 | MacBook Air | José Luis + Javier | ◉ ESTA SEMANA | Scripts listos en Google Docs | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Usar MacBook como teleprompter. Guía: Sección 7.2 de Biblia. Scripts en fuente 48pt+ en Google Docs.
3 | S2 — Abr 7 | 07 Apr | SESIÓN GRABACIÓN #1 — Casa Javier (luz natural, 9-11am o 4-6pm) | Casa de Javier Luz natural | Javier Pérez (José Luis opera cámara) | ○ PENDIENTE | 20-30 clips 5-8 videos editados | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Sistema 3 ángulos. Aplauso de sincronización. White Balance 5200K. LED 45° como fill. Ver Biblia sección 5A.
4 | S2 — Abr 9 | 09 Apr | Edición videos sesión #1 en CapCut (subtítulos automáticos + color grade GZBR) | MacBook Air | José Luis | ○ PENDIENTE | 5-8 videos terminados | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | CapCut para edición y subtítulos IA. DaVinci para color grade. Tiempo: 2 hrs para 5 videos. Biblia Sección 10.
5 | S2 — Abr 9 | 09 Apr | Publicar video #1 en TikTok + Instagram Reels (hook slow-mo 960fps) | TikTok + IG | José Luis (publica el contenido) | ○ PENDIENTE | 1 post TikTok 1 Reel IG | OPERACIONES/MARKETING/REDES SOCIALES/Guia_Redes_Sociales_GuitarZero_Monetizacion_V8_3.docx | Primer video público de GZBR. Hook: slow-motion de cuerdas (Toma #07). CTA al WhatsApp en caption.
6 | S2 — Abr 10 | 10 Apr | Preparar shot list sesión #2 (La Maquila o Rep. Malta) | Venue Zona Río | Galindo / Zamora (si ICA firmado) | ○ PENDIENTE | Shot list + horario venue | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Coordinar con la Maquila/Rep.Malta horario sin público. Solicitar encender iluminación de escenario.
7 | S3 — Abr 14 | 14 Apr | SESIÓN GRABACIÓN #2 — Venue (La Maquila o República Malta) | La Maquila / República Malta | Galindo + Zamora (si onboarding ok) | ○ PENDIENTE | 20-30 clips 5-8 videos editados | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Tomas en venue: World Shot + Performer Shot + Reaction Shot. La iluminación del venue = producción premium. Biblia 5C.
8 | S3 — Abr 16 | 16 Apr | Edición videos sesión #2 + publicar 3 videos en redes | MacBook Air + Redes | José Luis | ○ PENDIENTE | 3 videos publicados (10 total acumulados) | OPERACIONES/MARKETING/REDES SOCIALES/Guia_Redes_Sociales_GuitarZero_Monetizacion_V8_3.docx | Publicar: 1 TikTok + 1 Reel + 1 YouTube Short. Usar calendario de contenido S2 del Excel KPIs.
9 | S3 — Abr 17 | 17 Apr | Publicar 1 Live en Facebook/Instagram (20 min): demo JackTrip en vivo | Facebook + IG Live | José Luis + Javier | ○ PENDIENTE | 1 live + capturas WA | FINANZAS/GZBR_Estrategia_WhatsApp_Impulso_V1_260331.docx | Estrategia WA: minuto 15 del live → oferta 3 lugares Avanzado al precio de Básico → captura WhatsApp.
10 | S4 — Abr 21 | 21 Apr | SESIÓN GRABACIÓN #3 — Casa José Luis (sala, noche con LED) | Casa José Luis Sala | Galindo + Zamora (oficialmente activos) | ○ PENDIENTE | 15-20 clips 5 videos editados | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Primera sesión en casa de JL. Noche: LED como key light WB 3200K. Apagar overhead. Biblia 5B noche.
11 | S4 — Abr 23 | 23 Apr | Revisión banco de contenido: ¿cuántos videos publicados? Meta S4: 15+ videos totales | Excel KPIs | José Luis | ○ PENDIENTE | Reporte de status | FINANZAS/GZBR_Calendario_Contenido_S1_KPIs_260331.xlsx | Usar GZBR_Calendario_Contenido_S1_KPIs — hoja Tracking. Si < 15 → agregar sesión extra en S5.
12 | S5 — Abr 28 | 28 Apr | SESIÓN GRABACIÓN #4 — Rotación entre locaciones (elegir según disponibilidad) | A definir | Perla + Carolina (si onboarding ok) | ○ PENDIENTE | 20+ clips 5-8 videos | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Primera sesión con ICAs nuevos. Si aún no tienen onboarding → sesión solo con Javier.
13 | S5 — May 1 | 01 May | META S5: 20+ videos publicados en redes + 10+ en banco para Skool | Todas las plataformas | Todos los ICAs | ○ PENDIENTE | Checkpoint 20 videos | FINANZAS/GZBR_Calendario_Contenido_S1_KPIs_260331.xlsx | Revisión crítica. 30 días para lanzamiento. Si no se logra → escalada de frecuencia de grabación.
14 | S6 — May 5 | 05 May | SESIÓN GRABACIÓN #5 — Sesión de contenido especial JackTrip (grabar en vivo) | Casa Javier o venue | Javier + 1 ICA remoto | ○ PENDIENTE | 10 clips JackTrip 3-5 videos virales | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | El contenido de JackTrip es el más viral (Toma #07 slow-mo + demo en vivo). Este es el video de lanzamiento.
15 | S7 — May 12 | 12 May | Preparar 5 videos especiales de pre-lanzamiento (cuenta regresiva GZBR) | MacBook + Redes | José Luis + Javier | ○ PENDIENTE | 5 videos pre-launch | OPERACIONES/MARKETING/REDES SOCIALES/Guia_Redes_Sociales_GuitarZero_Monetizacion_V8_3.docx | Serie: "En X días se abre GuitarZero Academy". Crear urgencia. CTA al WhatsApp. Guia Redes V8.3.
16 | S8 — May 19 | 19 May | SESIÓN GRABACIÓN #6 — Contenido de lanzamiento (el más importante) | Mejor locación disponible | Todos los ICAs | ○ PENDIENTE | 10 videos lanzamiento | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Videos que se publican el día del lanzamiento y la primera semana. Pilares 1 y 2 (Quick Win + Transformación).
17 | S8 — May 25 | 25 May | META FINAL: 30+ videos publicados / 15+ en banco de Skool / Serie de lanzamiento lista | Todas las plataformas | Todos los ICAs | ○ PENDIENTE | Checkpoint 30 videos | FINANZAS/GZBR_Calendario_Contenido_S1_KPIs_260331.xlsx | Si se cumple: lanzamiento el 31 May. Si no: extender 1 semana. No lanzar sin el banco de contenido.
18 | S8 — May 28 | 28 May | Activar campaña intensiva WhatsApp: protocolo impulso + scripts por IC (D+1, D+3, D+7) | WhatsApp Business | José Luis | ○ PENDIENTE | 3 días de campaña pre-launch | FINANZAS/GZBR_Scripts_WhatsApp_V1_260331.docx | Usar GZBR_Scripts_WhatsApp_V1_260331.docx. Activar todos los prospectos en pipeline. Meta: 10 WA activos para launch day.
19 | LAUNCH — May 31 | 31 May | LANZAMIENTO: publicar en todas las plataformas simultáneamente. Live de lanzamiento. | TikTok+IG+YouTube +Facebook Live | Todos los ICAs | ○ PENDIENTE | 5 posts simultáneos 1 live 30+ min | OPERACIONES/MARKETING/REDES SOCIALES/Guia_Redes_Sociales_GuitarZero_Monetizacion_V8_3.docx | Día de máxima actividad. Live de bienvenida. CTA directo a Skool + WhatsApp. Ver Guia Redes V8.3 y Checklist Lanzamiento.
20 | Semanal | Continuo | Publicación regular: mínimo 3 TikToks + 2 Reels + 1 YouTube/semana (por ICA activo) | Todas las plataformas | Todos los ICAs | ○ PENDIENTE | Calendario en Excel | FINANZAS/GZBR_Calendario_Contenido_S1_KPIs_260331.xlsx | Usar Guia Redes V8.3 — frecuencia por plataforma. Ver GZBR_Calendario_Contenido — hoja S1.
21 | Semanal | Cada viernes | WhatsApp Status semanal: 7 días de contenido programado (ver calendario Excel) | WhatsApp Business | José Luis | ○ PENDIENTE | 7 Status/semana | FINANZAS/GZBR_Estrategia_WhatsApp_Impulso_V1_260331.docx | Estrategia WA: lun testimonio / mar demo JackTrip / mié precio comparison / jue oferta / vie hook emocional / sáb BTS / dom CTA.
22 | Semanal | Cada martes + sábado | Lives semanales: martes clínica instrumento, sábado Showcase de banda | Facebook + IG | José Luis + Javier + ICAs rotando | ○ PENDIENTE | 2 lives/semana | FINANZAS/GZBR_Estrategia_WhatsApp_Impulso_V1_260331.docx | Estrategia WA Sección Disparador B. Lives = impulso colectivo = WhatsApp inmediato. Meta: 5+ WA capturados/live.

## 🚀 Lanzamiento
🚀 BLOQUE F — LANZAMIENTO OFICIAL — 31 MAYO 2026
Gate 0→1 requerido antes del lanzamiento: 20+ leads calificados en pipeline WA + 5+ pagados (alumnos beta). Pre-campaña inicia 10 May. Launch Day: 31 May.
# | SEMANA | FECHA | ACCIÓN DE LANZAMIENTO | GATE / META | STATUS | RESP. | ARCHIVO | NOTAS
1 | S1-S4 Ongoing | Abr 1 — Abr 27 | FASE BETA: WhatsApp activo con pipeline de prospectos. Meta: 20+ leads calificados acumulados. | Gate 0→1: 20+ leads 5+ pagados | ⟳ EN PROCESO | José Luis | FINANZAS/GZBR_Scripts_WhatsApp_V1_260331.docx | Usar scripts por IC (GZBR_Scripts_WhatsApp). Capturar WA de todos los contactos que muestren interés. Actualizar tracker Excel.
2 | S5 — May 1 | 01 May | CHECKPOINT GATE 0→1: ¿Hay 20+ leads en pipeline y 5+ alumnos pagados? | Decisión: GO o NO-GO | ○ PENDIENTE | José Luis | OPERACIONES/MANUALES ADMIN/MANUALES CEO/GZ_Manual_CEO_V8_3.docx | Si SÍ: seguir plan de lanzamiento. Si NO: extender pre-campaña 2 semanas más. No lanzar sin Gate 0→1.
3 | S7 — May 10 | 10 May | INICIO PRE-CAMPAÑA: Serie de 5 videos "En X días abre GuitarZero" en TikTok/IG/YouTube | Awareness máximo | ○ PENDIENTE | José Luis + Cofundador Contenido | OPERACIONES/MARKETING/REDES SOCIALES/Guia_Redes_Sociales_GuitarZero_Monetizacion_V8_3.docx | Cuenta regresiva visual. CTA a WhatsApp. Cada video = 1 día de cuenta regresiva. Meta: 50+ WA capturados en pre-campaña.
4 | S7 — May 12 | 12 May | Activar campaña intensiva WhatsApp: todos los prospectos del pipeline con scripts D+1/D+3/D+7 | 10+ WA activos para launch | ○ PENDIENTE | José Luis | FINANZAS/GZBR_Scripts_WhatsApp_V1_260331.docx | Protocolo de seguimiento 7 días. Etiquetas en WA Business activas. Meta: 10+ personas con link enviado antes del 31 May.
5 | S7 — May 14 | 14 May | Live especial pre-lanzamiento: "¿Qué es GuitarZero? Demo en vivo de JackTrip" | 200+ viewers 20+ WA capturados | ○ PENDIENTE | José Luis + Javier + 1 ICA remoto | FINANZAS/GZBR_Estrategia_WhatsApp_Impulso_V1_260331.docx | Facebook Live + IG Live simultáneo. Demo real de JackTrip entre Tijuana y otra ciudad. Duración: 45 min. CTA: WhatsApp o link Skool.
6 | S8 — May 19 | 19 May | Beta privada: primeros 5-10 alumnos acceden a Skool. Recopilar feedback y testimonios. | Gate final: 5+ alumnos beta activos | ○ PENDIENTE | José Luis + Javier | OPERACIONES/SKOOL PLATAFORMA/3__Guia_Setup_Skool_GZTOBR_V8.2.docx | Alumnos beta = primeros embajadores. Pedir testimonio en video (30s) para usar en launch day. Fundamental para prueba social.
7 | S8 — May 21 | 21 May | Grabar testimonios de alumnos beta. Editar y preparar para publicar el día de lanzamiento. | Material de prueba social | ○ PENDIENTE | José Luis (cámara) | OPERACIONES/MARKETING/PRODUCCION CONTENIDO/GZBR_Biblia_Produccion_Visual_V1_260331.docx | Reaction Shot (Toma #05) de los alumnos tocando algo que no podían antes. El video más poderoso para conversión.
8 | S8 — May 24 | 24 May | Final check: todos los sistemas. Stripe + Skool + Zapier + WA. Pago de prueba completo. | Sistemas 100% operativos | ○ PENDIENTE | José Luis + IT Cofundador | FINANZAS/Sistemas Pago/Integración de herramientas financieras para GZBR_260330_113148.docx | Stress test final. Verificar que Zapier no excede límites. Revisar Payment Links activos. WA Business respondiendo.
9 | S8 — May 27 | 27 May | ÚLTIMA CAMPAÑA WA: mensaje a TODOS los prospectos del pipeline. Urgencia real de lanzamiento. | Pipeline activo al 100% | ○ PENDIENTE | José Luis | FINANZAS/GZBR_Scripts_WhatsApp_V1_260331.docx | Script D+7 para los que llevan tiempo. Script nuevo para los recientes. "GuitarZero abre oficialmente el sábado 31 May."
10 | S8 — May 28 | 28 May | Preparar publicaciones programadas para Launch Day: 5 posts simultáneos en todas las redes | Posts programados listos | ○ PENDIENTE | Cofundador Contenido | OPERACIONES/MARKETING/REDES SOCIALES/Guia_Redes_Sociales_GuitarZero_Monetizacion_V8_3.docx | Usar buffer/Later para programar. TikTok + IG + YouTube Short + Facebook + WhatsApp Status — todo a las 9am del 31 May.
11 | S8 — May 30 | 30 May | Noche antes del lanzamiento: revisión final con Javier. Confirmar que todos los ICAs están listos. | Go/No-Go final | ○ PENDIENTE | José Luis + Javier | OPERACIONES/MANUALES ADMIN/MANUALES CEO/GZ_Manual_CEO_V8_3.docx | Si algún sistema falla → activar Protocolo Pivot (Manual Ops V8.3 Sección 9). No lanzar con sistemas rotos.
12 | LAUNCH — May 31 | 31 May | 🚀 LANZAMIENTO OFICIAL — GuitarZero Academy ABIERTA AL PÚBLICO | Meta Día 0: 5+ inscripciones 20+ WA activos | ○ PENDIENTE | José Luis + Javier + Todos los ICAs | OPERACIONES/SKOOL PLATAFORMA/1__Checklist_Maestro_Lanzamiento_GZTOBR_V8.2.docx | Checklist Maestro Lanzamiento V8.2 — Día 0. Live de 30+ min. Responder todos los WA en <5 min. Documentar todo para content.
13 | Post-launch Jun 1-7 | 01 Jun | Semana 1 post-lanzamiento: seguimiento activo a todos los nuevos alumnos. Revisar churn. | Retención: 0 bajas en semana 1 | ○ PENDIENTE | José Luis + Javier | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Zap anti-churn activo. WhatsApp check-in a cada alumno nuevo el día 3. Quick Win garantizado antes del día 7.
14 | Post-launch Jun 8 | 08 Jun | Revisión Gate 0→1 cumplido: ¿20+ leads, 5+ pagados? ¿Activar Gate 1→2 (50+ leads)? | Gate 1→2: 50+ leads 20+ pagados | ○ PENDIENTE | José Luis | OPERACIONES/MANUALES DE OPERACION/Manual_Operaciones_GZBR_V8_3.docx | Manual de Operaciones V8.3 — Validation Gates. Si Gate 1→2 activo: escalar a más comunidades y más ICAs.
15 | Post-launch Ongoing | Mensual | Revisión mensual P&L: ingresos, cascada de distribución, reinversión vs. retiro | MRR target: $2,133/fundador/mes | ○ PENDIENTE | José Luis + Javier | PLAN NEGOCIOS/GuitarZero_Plan_Negocios_V8_3.docx | Plan V8.3 Sección 10. Cascada INVIOLABLE: 20%+9%+10%+5%+8%+8%+40%=100%. Calcular en Excel KPIs — hoja Proyección MRR.
16 | Post-launch Jul+ | Trimestral | Revisión y actualización del Plan de Negocios (CEO — Manual CEO responsabilidad) | Plan actualizado V8.4+ | ○ PENDIENTE | José Luis (CEO) | OPERACIONES/MANUALES ADMIN/MANUALES CEO/GZ_Manual_CEO_V8_3.docx | Manual CEO V8.3 Sección 2.1: revisar plan al menos trimestralmente. Documentar learnings. Actualizar proyecciones.